# Муниципальное общеобразовательное учреждение городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа  №13»

«Утверждаю»

Директор школы ___________(А,Д,Харченко)

«      »__________2007 г.

# ПЛАН

реализации регионального комплексного проекта модернизации образования (РКПМО)  в МОУ СОШ №13

август 2007г. – июнь 2008г.

| Сроки | Содержание работы |
| --- | --- |
| Месяц | Дата |  |
| август |  |
|  | 30.08.2007г. | Обсуждение РКПМО на августовском педагогическом совете |
|  | 29.08.2007г. | Подготовка к тарификации с учётом введения НСОТ (административное совещание) |
| сентябрь |  |
|  | 05.09.2007г. | Приказ о введении НСОТ. Внесение изменений в трудовые договоры с работниками. |
|  | 06.09.2007г. | Общешкольное родительское собрание «Информирование общественности о включении ОУ в РКПМО» |
|  | 07.09.2007г. | Совещания трудового коллектива по введению НСОТ и внесению изменений в коллективный договор. |
|  | 03-07.09.2007г. | Подготовка предварительной информации о планируемом количестве участников ЕГЭ по предметам в 2008 г. |
|  | 01-08.09.2007г. | Мониторинг наполняемости классов. |
|  | 10.09.2007г. | Анализ безопасных условий получения качественного образования. |
|  | 10.09.2007г. | Сбор информации о состоянии материально-технической базы ОУ на начало реализации проекта. |
|  | 13.09.2007г. | Мониторинг состояния качества образования в ОУ. |
|  | 01-28.09.2007г. | Разработка и согласования положений о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда и о доплатах за выполнение дополнительных работ, связанных с образованием и не входящих в круг основных обязанностей работника. |
|  | 01-30.09.2007г. | Подготовка промежуточных данных по реализации РКПМО в МОУ СОШ №13. |
|  | 27.09.2007г. | Формирование команды ОУ по реализации РКПМО. Приказ о создании команды по реализации РКПМО в МОУ СОШ №13. |
|  | 01–28.09.2007 | Создание Управляющего совета – органа государственно-общественного управления в ОУ. Подготовка проекта изменений в Устав ОУ. |
|  | 03-27.09.2007 | Подготовка отчета об использовании сети Интернет за 3 квартал 2007 года. |
|  | 03.-28.09. 2007г. | Разработка и утверждение положения об Управляющем совете ОУ. |
|  | 03.-28.09. 2007г. | Разработка и утверждение положения о сайте ОУ. |
|  | 03.-28.09. 2007г. | Разработка и утверждение положения о публичном докладе ОУ. |
| октябрь |  |
|  | 03-31.10.2007г. | Обучение команды МОУ СОШ №13 (АСОУ). |
|  | 01-31.10.2007г. | Подготовка промежуточных данных по реализации РКПМО в МОУ СОШ №13. |
| ноябрь |  |
|  | 01-09.11.2007г. | Подготовка данных о выпускниках, классах (РБД). Регистрация на репетиционный ЕГЭ в 2008 г. |
|  | 01-10.11.2007г. | Сбор информации об укреплении материально-технической базы ОУ. |
|  | 01-30.11.2007г. | Подготовка промежуточных данных по реализации РКПМО в МОУ СОШ №13. |
|  | 23.11.2007г. | Публичный доклад ОУ. |
|  | до 30.11.2007г. | Разработка положения о системе оценки качества образования в ОУ. |
| декабрь |  |
|  | 01-28.12.2007г. | Подготовка промежуточных данных по реализации РКПМО в МОУ СОШ №13. |
|  | до 20.12.2007г. | Заседание Управляющего Совета по вопросу о распределении стимулирующих выплат педагогическим работникам на II полугодие. |
|  | 01-21.12.2007г. | Выверка сведений о выпускниках, классах. Формирование списков организаторов ЕГЭ. |
|  | 01-21.12.2007г. | Разработка критериев и механизма оценки качества и результативности педагогических работников. |
|  | 01-21.12.2007г. | Корректировка программы развития общеобразовательного учреждения. |
|  | 01-21.12.2007г. | Подготовка к переходу на нормативное подушевое финансирование. |
|  | 01-21.12.2007г. | Анализ достижений по основным показателям реализации РКПМО за 2007г. |
|  | 01-21.12.2007г. | Корректировка плана реализации РКПМО в МОУ СОШ №13. |
|  | 01-21.12.2007г. | Подготовка отчета об использовании сети Интернет за 4 квартал 2007 года. |
| январь |  |
|  | 03-31.01.2008г. | Подготовка промежуточных данных по реализации РКПМО в МОУ СОШ №13. |
|  | до 19.01.2008г. | Разработка плана модернизации и укрепления материально-технической базы ОУ на 2008 год. |
|  | до 19.01.2008г. | Разработка циклограммы мониторинговых исследований качества образования в ОУ. |
|  | до 19.01.2008г. | Анализ реализации инновационных направлений в ОУ за I полугодие 2007-2008 учебного года. |
| февраль |  |
|  | 01-29.02.2008г. | Подготовка промежуточных данных по реализации РКПМО в МОУ СОШ №13. |
|  | 01-13.02.2008г. | Анализ состояния общественного участия в управлении ОУ. |
|  | 01-22.02.2008г. | Регистрация на пробный ЕГЭ |
|  | 01-29.02.2008г. | Планирование организационных мероприятий для осуществления перехода ОУ на БУП 2004 г. |
| март |  |
|  | 01-31.03.2008г. | Подготовка промежуточных данных по реализации РКПМО в МОУ СОШ №13. |
|  | 01-21.03.2008г. | Регистрация выпускников XI класса ОУ на основной ЕГЭ. |
|  | 01-21.03.2008г. | Проведение пробного тестирования учащихся 4 классов ОУ (в рамках ОСОКО). |
|  | 01-21.03.2008г. | Проведение собраний учащихся, родителей и педагогических работников «Обеспечение информационного сопровождения организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 2008 года (в форме ЕГЭ, в традиционной форме)». |
|  | 01-21.03.2008г. | Подготовка отчета об использовании сети Интернет за 1 квартал 2008 года. |
| апрель |  |
|  | 01-30.04.2008г. | Подготовка промежуточных данных по реализации РКПМО в МОУ СОШ №13. |
|  | 01-19.04.2008г. | Подготовка и обновление нормативной базы государственной итоговой аттестации учащихся в 2008 году. |
|  | 01-19.04.2008г. | Регистрация выпускников XI класса ОУ на основной ЕГЭ (окончательный срок). |
|  | 01-24.04.2008г. | Проведение пробного ЕГЭ. |
| май |  |
|  | 02-10.05.2008г. | Подготовка нормативных организационных документов для проведения итоговой аттестации выпускников 9,11 классов, проведения тестирования учащихся 4 классов. |
|  | 02-31.05.2008г. | Подготовка промежуточных данных по реализации РКПМО в МОУ СОШ №13. |
|  | до 24.05.2008г. | Привлечение общественности к оценке качества образования. |
|  | до 20.05.2008г. | Мониторинг наполняемости классов, расчёты на 2008-2009 учебный год. |
|  | до 20.05.2008г. | Анализ реализации инновационных направлений в ОУ за 2007-2008 учебный год.. |
|  | до 30.05.2008г. | Проведение тестирования учащихся 4-х классов (в условиях введения независимой системы оценки качества образования). |
| июнь |  |
|  | до 30.06.2008г | Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов. |
|  | 02-30.06.2008г. | Подготовка промежуточных данных по реализации РКПМО в МОУ СОШ №13. |
|  | до 30.06.2008г. | Мониторинг состояния качества образования в ОУ. |
|  | до 30.06.2008г. | Подготовка отчета об использовании сети Интернет за 2 квартал 2008 года. |
|  | до 30.06.2008г. | Анализ деятельности и определение задач на новый учебный год по направлениям РКПМО. |
|  | до 30.06.2008г | Подготовка пакета документов по переходу ОУ на БУП 2004г. |
|  | до 30.06.2008г. | Внесение корректив в нормативные документы, регулирующие участие в РКПМО. |
|  | до 25.06.2008г. | Отчёт о реализации проекта в 2007-2008 учебном году в ОУ. |
|  | до 30.06.2008г. | Размещение в СМИ фрагментов публичного отчёта о реализации РКПМО. |